**财政项目支出绩效评价报告**

# **(南昌市体育局)**

项目名称：  **体育赛事专项资金**

项目类别：  **社会事业类**

实施单位：  **南昌市体育局**

主管部门：  **南昌市体育局（盖章）**

评价机构： **江西惠普会计师事务所有限责任公司（盖章**）

评价年度：  **2019年度**

**二〇二〇年五月**

**报告摘要**

财政支出绩效评价是财政科学管理的重要手段，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

为了更科学地评价2019年度南昌市体育局体育赛事专项资金的绩效成果，提高财政资金安排的科学性，持续高效地开展体育赛事活动，南昌市体育局响应《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省财政厅关于开展2020年预算绩效管理有关工作的通知》（赣财绩〔2020〕4号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件精神，委托江西惠普会计师事务所有限责任公司（以下简称“惠普会计师事务所”）作为第三方评估机构，参与2019年度南昌市体育局体育赛事专项资金的财政绩效评价工作。

**目 录**

[一、 项目基本情况 1](#_Toc14829)

[（一) 项目概况 1](#_Toc12283)

[1、 立项背景 1](#_Toc24754)

[2、立项目的 1](#_Toc21660)

[3、项目内容、执行依据和实施期限 1](#_Toc27293)

[4、资金投入和使用情况 2](#_Toc1931)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc14172)

[（一）绩效评价目的 2](#_Toc27085)

[（二）绩效评价原则 2](#_Toc19394)

[三、综合评价结论 3](#_Toc15677)

[四、 绩效评价指标分析情况 3](#_Toc22825)

[（一） 项目决策情况 3](#_Toc20727)

[（二） 项目过程情况 3](#_Toc28872)

[（三） 效益指标完成情况分析 3](#_Toc19101)

[五、绩效评价结果应用建议 4](#_Toc7205)

# 项目基本情况

## 项目概况

### 立项背景

大型体育竞赛规模庞大，同时要消耗大量资金，经费不足成了困扰着体育界的一大问题，影响着各地举办体育赛事的积极性。为了解决这一问题，设立体育赛事专项资金促进大型体育活动的顺利开展。

### 2、立项目的

保障大型体育赛事活动的顺利开展，发现和培养更多的竞技体育后备人才，促进体育事业全面可持续发展，进一步推动体育强国建设。

### 3、项目内容、执行依据和实施期限

（1）项目内容

为贯彻军民融合发展战略，适应国家体育改革发展方向，充分发挥军队体育特色优势，积极探索军地体育深度融合发展新路径，2019年南昌市体育局体育赛事专项资金主要用在“八一南昌”合作共建项目上，打造“八一南昌”军事体育品牌。

1. 执行依据

①《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2018〕751号）；

②南昌市人民政府办公厅关于《南昌市体育赛事专项资金管理暂行办法》的批复（洪府厅字〔2016〕194号）；

（3）项目实施期限

项目实施周期为2019年1月1日至2019年12月31日。

### 4、资金投入和使用情况

2019年南昌市体育局体育赛事专项资金预算安排金额2100万，实际到位金额2100万，实际使用2000万，项目资金结余100万。根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2018〕751号）文件要求，从体育赛事专项资金中划入2000万投入到“八一南昌”合作共建项目上，推动军民融合发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。本次绩效评价的主要目的有：

1.掌握2019年度南昌市体育局体育赛事专项资金申请拨付以及使用情况；

2.了解2019年度南昌市体育局体育赛事专项资金的产出与效果；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### （二）**绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目进行客观的评价。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

# 三、综合评价结论

综合来看，2019年南昌市体育局体育赛事专项资金投入效果较好，八一队屡屡在国际大赛上摘金夺银，与八一队的深度合作，将进一步提升“天下英雄城”品牌的塑造，推动城市转型升级。

# 绩效评价指标分析情况

## 项目决策情况

根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2018〕751号）文件要求，南昌市体育局从体育赛事专项资金中划入2000万投入到“八一南昌”合作共建项目上，推动军民融合发展。

## 项目过程情况

## 1、预算资金执行率

2019年南昌市体育局体育赛事专项资金预算安排金额2100万，实际到位金额2100万，实际支出2000万，预算执行率为95.24%。

2、财务管理

该项目严格按照南昌市体育局财务管理制度的要求，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。

## 效益指标完成情况分析

**1、经济效益**

**推动城市经济的发展。**合作共建一年来，“八一南昌”篮球、排球、乒乓球、足球等项目七支运动队依托红谷滩新区、南昌县、西湖区、高新区先后组织开展了近80场主场比赛。大型体育赛事活动的开展，吸引了大量游客前来参观，可以促进当地餐饮和住宿的发展，带动消费。与此同时，体育比赛引发了人们对体育运动的关注，从而带动全民健身运动的发展，扩大体育用品的需求，刺激体育产业的发展。

**2、社会效益**

**提升城市形象。**合作共建一年来，八一南昌队取得丰硕成果，在国内外比赛中共夺取金牌197枚、银牌160枚、铜牌164枚。八一南昌”各项目队均取得较好成绩，各项高水平赛事得到了中央媒体的高度关注，其中中央电视台直播“八一南昌”主客场赛事近30场，进一步激活了我市体育市场，擦亮了“天下英雄城”城市名片。例如，在第七届世界军人运动会上，我军体育健儿身披“八一南昌”标识的比赛服、领奖服高频亮相，极大地推介了“八一南昌”品牌和南昌城市影响力。提升了城市形象。

**3、可持续影响**

**建立了长效机制。**按照合作共建计划，中国人民解放军所有军体项目运动队将以“八一南昌”之名，参加国家体育总局或体育单项协会举办的年度赛事，并在国际军体理事会举办的赛事中穿着印有“八一南昌××队”标识的运动服装。同时，双方还将在人才培养、运动康复、体育科研等方面展开全方位合作。较好的机制保障，双方的通力合作，八一合作共建项目必将成为必将成为体育领域乃至国家军民融合领域的标杆典范。

# 五、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效监督结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。由于该项目投入领域的特殊性，此评价报告仅限于内部使用。

江西惠普会计师事务所有限责任公司

2020年5月24日